Table of Contents

# Workflow de la Operación — Resolución de Cuentas Morosas

## Flujo de trabajo por roles · Law Offices Santiago

Este documento describe cómo se mueve cada cuenta por el equipo, de principio a fin, con el rol dueño de cada paso y los puntos de decisión. Acompaña al Plan Maestro (plan-maestro-junta.md) y al Plan de Ejecución (plan-resolucion-cuentas-morosas.md).

## 1. Roles en el flujo

| Símbolo | Rol | Función en el flujo |
| --- | --- | --- |
| CONT | Jefe(a) de Contabilidad (líder) | Dirige, integra números, reporta a la Junta |
| CxC | Coordinadores de Cuentas por Cobrar (2) | Arman expedientes, priorizan, gestionan planes de pago, mantienen el tablero |
| LEGAL | Abogado(a) revisor(a) | Decide cobrar vs. retirar; prepara y firma mociones |
| COBRO | Encargado(a) de cobranza (+ apoyo temporal) | Contacta clientes, negocia y cobra |

## 2. Diagrama del flujo (de la cuenta a la resolución)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │                    CUENTA VENCIDA (1 de ~800)                 │
      └───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                                       │
   ETAPA 1 · IDENTIFICACIÓN            ▼
   [CONT + CxC]           ┌────────────────────────────┐
                          │ Cargar cuenta al tablero:  │
                          │ saldo, contrato, cliente   │
                          └──────────────┬─────────────┘
                                         │
   ETAPA 2 · EXPEDIENTE Y PRIORIZACIÓN   ▼
   [CxC]                  ┌────────────────────────────────────────┐
                          │ Armar expediente:                      │
                          │ • Devengado vs. no devengado           │
                          │ • PRÓXIMA AUDIENCIA (campo crítico)    │
                          │ • ¿Cliente localizable?                │
                          │ Prioridad: P1 (≤30d) / P2 / P3         │
                          └──────────────┬─────────────────────────┘
                                         │
   ETAPA 3 · REVISIÓN LEGAL              ▼
   [LEGAL]                    ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
                          ◇  ¿CONVIENE RETIRARSE?  ◇
                             ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
                          │                        │
              NO (cobrar) │                        │ SÍ (retirar)
                          ▼                        ▼
   ETAPA 4A · COBRAR                 ETAPA 4B · RETIRARSE
   [COBRO + CxC]                     [LEGAL + CxC]
   ┌────────────────────────┐        ┌────────────────────────────┐
   │ • Contacto multicanal  │        │ • Aviso al cliente         │
   │ • Estado de cuenta     │        │ • Reembolsar no devengado  │
   │ • Plan de pago/acuerdo │        │ • Moción de retiro + serv. │
   │ • Reenganchar el caso  │        │ • Permiso del Juez         │
   └───────────┬────────────┘        └─────────────┬──────────────┘
               │                                    │
               │  ¿Paga / acuerda?                  │  ¿Juez concede?
               │  Sí → resuelto                     │  Sí → resuelto
               │  No → escalar a LEGAL ─────────────┤  No → comparecer y reintentar
               ▼                                    ▼
   ETAPA 5 · CIERRE Y REPORTE
   [CONT]                 ┌────────────────────────────────────────┐
                          │ • Verificar expediente completo        │
                          │ • Marcar RESUELTO en el tablero        │
                          │ • Incluir en reporte mensual a Junta   │
                          └────────────────────────────────────────┘

## 3. Carriles (swimlanes) — quién hace qué en cada etapa

| Etapa | CONT (líder) | CxC (coordinadores) | LEGAL (abogado) | COBRO (cobranza) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificación | Extrae y asigna la cartera | Cargan al tablero | — | — |
| 2. Expediente/prioridad | Supervisa avance | Arman expediente y priorizan por audiencia | — | — |
| 3. Revisión legal | — | Entregan expediente a Legal | Deciden A o B | — |
| 4A. Cobrar | Monitorea metas | Dan seguimiento y registran | Aprueba descuentos/acuerdos | Contacta y cobra |
| 4B. Retirarse | — | Preparan documentación de soporte | Notifica, reembolsa, presenta y firma la moción | — |
| 5. Cierre/reporte | Cierra y reporta a la Junta | Verifican expediente completo | Confirma retiro concedido | — |

## 4. Puntos de decisión (dónde se define el rumbo)

- Prioridad (Etapa 2 · CxC): ¿la próxima audiencia es en ≤30 días? → P1, se atiende primero.

- Cobrar o retirar (Etapa 3 · LEGAL): el abogado decide según:

  - ¿Cuánto está devengado y es cobrable?

  - ¿El cliente responde y puede pagar?

  - ¿El retiro protege más a la firma que continuar?

  - ¿Hay tiempo para retirarse sin perjudicar al cliente antes de la audiencia?

- Resultado del cobro (Etapa 4A · COBRO): si no paga ni acuerda → escalar a Legal para evaluar retiro.

- Resultado de la moción (Etapa 4B · LEGAL): si el juez niega el retiro (audiencia muy próxima) → comparecer y reintentar después.

## 5. Reglas del flujo (no negociables)

- Nada avanza a cobro o retiro sin pasar por la revisión legal (Etapa 3). El abogado decide, no la cobranza.

- Los P1 (audiencia ≤30 días) tienen prioridad absoluta sobre cualquier otra cuenta.

- En Vía B siempre se reembolsa lo no devengado antes de cerrar.

- Ninguna cuenta se cierra (Etapa 5) sin expediente completo y verificado.

- El tablero es la única fuente de verdad: cada cuenta tiene dueño, etapa y próxima acción con fecha.

## 6. Cadencia de coordinación

| Reunión | Quién | Enfoque |
| --- | --- | --- |
| Diaria (15 min) | CONT + CxC + COBRO | Cuentas P1 con audiencia esta semana; bloqueos |
| Revisión legal (según cola) | LEGAL + CxC | Lote de expedientes listos para decisión A/B |
| Semanal (60 min) | Todo el equipo | Resueltos vs. meta; mociones pendientes; reembolsos; señales de riesgo |
| Mensual | CONT → Junta | Avance contra hitos y KPIs |

## 7. Handoffs (entregas entre roles) — para que nada se caiga

- CxC → LEGAL: expediente completo con devengado/no devengado y fecha de audiencia. Legal no recibe expedientes incompletos.

- LEGAL → COBRO: decisión “Vía A” con el monto cobrable y el margen de negociación aprobado.

- COBRO → CxC: resultado del contacto (pagó / plan / no responde) para actualizar el tablero.

- LEGAL → CONT: confirmación de retiro concedido para cerrar el caso.

- CxC → CONT: expediente verificado para el reporte mensual.

Anexo del Plan Maestro. Todos los pasos de retiro y cobranza se ejecutan bajo la aprobación del abogado revisor y conforme a las reglas de conducta profesional y del Immigration Court Practice Manual (EOIR).